ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МО«БАТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

30  декабря  2021г.	                      		№ 42

Об утверждении программы развития территории муниципального

образования «Батаевский сельсовет» по обеспечению пожарной

безопасности

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях повышения   противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики на территории  поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.	Утвердить «Программу развития территории муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и территории поселения на период 2022-2024 годы» (прилагается).

2. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

МО «Батаевский сельсовет»					А.Д. Франчук

Приложение

к постановлению главы

МО «Батаевский сельсовет»

от 30.12.2022г. № 42

Программа

развития территории муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности на объектах экономики и территории поселения на период 2022-2024 годы

| Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ожидаемый результат |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
| - 1 - |  | - 2 - |  | - 3 - |  |  |  | - 4 - |  |  | - 5 - |  |  | - 6 - |  |  | - 7 - |  | - 8 - |  |  |
| ### 1. Повышение противопожарной защиты населенных пунктов, объектов, зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предупреждение пожаров, обучение населения поселения правилам пожарной безопасности, противопожарная агитация и пропаганда. | 2022-2024 годы |  |  |  |  | Уменьшение числа пожаров, снижение количества погибших людей на 15%. | Местный |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.2. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, в том числе: - объектов образования и детских дошкольных учреждений; - объектов здравоохранения; - объектов культуры и социального назначения; - жилого фонда. | 2022-2024 годы |  |  |  |  | Предупреждение пожаров на объектах муниципальной собственности. | Местный |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.3. Восстановление источников противопожарного водоснабжения. | 2022-2024 годы |  |  |  |  | Снижение материальных потерь от пожаров. | Местный |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.4. Проведение обучения личного состава подразделений муниципальной и добровольной противопожарной службы. | 2022-2024 годы |  |  |  |  | Повышение профессионального уровня и поддержание боеготовности муниципальной и добровольной пожарной охраны. | Местный |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.5. Телефонизация поселения. | 2022-2024 годы |  |  |  |  | Своевременный вызов подразделений пожарной охраны. | Местный |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение противопожарного оборудования, средств связи для муниципальной и добровольной пожарной охраны. |  |  | 2022-2024 годы |  | Повышение боеготовности и технической оснащенности муниципальной и добровольной пожарной охраны. |  |  |  | Местный |  |  | 15,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Всего для реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |